## Página1
CRONOGRAMA (semestre)
COMPONENTE | SUB-COMPONENTE | ATIVIDADES | AÇÕES ESPECÍFICAS | Entrega/produto do projeto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3. Mobilization of domestic resorces | 3.1. New mechanisms to increase revenue for PAs and municipalities disseminated | 3.1.1. Mobilização de municípios | 1. Mapear atores institucionais estratégicos nos municípios de Antonina, Guaraqueçaba e Morretes. 2. Realizar visitas e reuniões com gestores municipais para apresentar o business case das Unidades de Conservação e do turismo de natureza. 3. Identificar oportunidades de cooperação, investimento e fortalecimento de políticas públicas municipais. 4. Sistematizar oportunidades, riscos e recomendações de abordagem para cada município. | Difusão para gestores municipais de um “business case” para demonstrar os benefícios do cuidado com Unidades de Conservação nos municípios | bar: CRONOGRAMA (semestre) 1
|  | 3.1.2. Formalização de parceria com municípios. Estabelecimento de um canal de comunicação | 1. Preparar propostas de cooperação e agendas de trabalho com os municípios. 2. Conduzir reuniões técnicas e institucionais para alinhamento de responsabilidades e prioridades. 3. Apoiar a construção de acordos, protocolos ou planos de trabalho com cada município. 4. Registrar encaminhamentos, canais de comunicação estabelecidos e próximos passos acordados. | Delineamento de propostas de investimento para criação ou apoio a Unidades de Conservação como aspecto da gestão pública visando ao desenvolvimento do município. | bar: CRONOGRAMA (semestre) 2
|  | 3.1.3. Execução do plano de trabalho - Avanços nas abordagens aos municípios | 1. Realizar acompanhamento periódico dos compromissos e planos de trabalho acordados com os municípios. 2. Monitorar avanços em políticas públicas, instrumentos normativos, programas ou iniciativas municipais relacionadas à conservação e ao turismo de natureza. 3. Apoiar ações de comunicação e incidência institucional sobre resultados e oportunidades junto aos municípios. 4. Sistematizar gargalos, avanços e recomendações para continuidade das agendas municipais. | Intensificação de estratégias e negociações para alavancar o investimento público do município em mecanismos em favor de Unidades de Conservação | bar: CRONOGRAMA (semestre) 3 to CRONOGRAMA (semestre) 8
| 3.2. Development agencies understand sustainable business potential | 3.2.1. Mapeamento do histórico de ações no território | 1. Levantar o histórico de mobilização de recursos, investimentos e parcerias para conservação e turismo de natureza no território. 2. Identificar atores, instituições e experiências anteriores relevantes para o projeto. 3. Mapear necessidades prioritárias de investimento em negócios, áreas protegidas, uso público, capacitação, comunicação e conservação. 4. Consolidar diagnóstico com recomendações para orientar a estratégia de mobilização de recursos. | Conversão de diálogos anteriores em proposições de investimentos nos negócios do Turismo na Grande Reserva Mata Atlântica. | bar: CRONOGRAMA (semestre) 1
|  | 3.2.2.Mapeamento de instituições e fundos com potencial para o território | 1. Mapear instituições, fundos, programas, agências de desenvolvimento, empresas e investidores com potencial de apoio ao território. 2. Classificar oportunidades por tipo de apoio, aderência ao projeto, critérios de elegibilidade e potencial de relacionamento. 3. Identificar contatos estratégicos e possíveis caminhos de abordagem institucional. 4. Organizar base qualificada de potenciais financiadores, investidores e parceiros. | Identificação de instituições e estratégias de abordagem e estabelecimento de canais de diálogo visando à obtenção de investimentos | bar: CRONOGRAMA (semestre) 2
|  | 3.2.3. Mobilização para promover investimentos | 1. Preparar argumentos e materiais institucionais para abordagem de potenciais investidores e financiadores. 2. Realizar reuniões, apresentações e visitas com instituições e investidores potenciais. 3. Identificar sinergias entre oportunidades de investimento e necessidades do território. 4. Registrar compromissos, encaminhamentos e planos de ação para continuidade das negociações. | Desenho de frameworks argumentativos para alavancar o interesse de instituições com potencial de investimento no empreendedorismo do Turismo de Natureza nos três municípios. | bar: CRONOGRAMA (semestre) 3 to CRONOGRAMA (semestre) 8
|  | 3.2.4. Networking | 1. Identificar eventos, fóruns, reuniões e agendas estratégicas para representação do projeto. 2. Participar de agendas relacionadas a conservação, turismo de natureza, desenvolvimento territorial e financiamento. 3. Organizar ou apoiar visitas técnicas de potenciais parceiros e investidores ao território. 4. Sistematizar contatos, oportunidades geradas e recomendações de continuidade. | Itensificação de aproximações e relacionamentos para alavancagem de negociações de investimentos | bar: CRONOGRAMA (semestre) 3 to CRONOGRAMA (semestre) 8
| 3.3. Financial mechanisms assessment done for the increasement of sustainable tourism in the AFGR area | 3.3.1. Mapeamento de investidores em projetos de conservação da natureza | 1. Mapear investidores, instituições e instrumentos financeiros com potencial de apoio ao turismo de natureza e à conservação da biodiversidade. 2. Levantar insumos territoriais sobre ativos turísticos, negócios comunitários, gargalos e oportunidades que possam subsidiar uma avaliação financeira especializada. 3. Articular entrevistas, reuniões e consultas com investidores, fundos, instituições financeiras, agências de desenvolvimento e especialistas. 4. Apoiar a consolidação de recomendações para a estratégia de captação pós-GEF, em articulação com a Coordenação Geral e, quando aplicável, com consultoria ou especialista financeiro. | Dimensionamento dos efeitos e impactos do Turismo de Natureza nas possibilidades de obtenção de lucros por investidores e da transformação na busca pelo desenvolvimento sustentável de uma região com carências sociais e sensibilidades ambientais. | bar: CRONOGRAMA (semestre) 3 to CRONOGRAMA (semestre) 8